## Ark1
| 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12
To DO | Scrum | Scrum | Scrum | Weekend | Weekend | Scrum | Scrum | Scrum | Scrum | Evaluering
| Tids planlægning | UML | Opret elevdel |  |  | Opret læredel | Opret hold del | Oversigt | Finpudsning
| Hurtig oplæsning på Mvvm | Testbeskrivelser |  |  |  | Opret fag | Opret hold instans | Fag for lære | Konklusion
| UML | Oprettelse af repository | [6 empty] | Aflevere
| Oplæsning på WPF | Er diagram
Oprettelse af projekt